## U-sales. Sprint 2
U-sales. Sprint 2
Сolor | Número de EDT |  | Nombre de tarea / Título | Asignado a | Fecha de inicio planificada | Fecha de finalización planificada | Progreso (%) | Duración (horas) | Estado | Predecesor | Tipo | Proyecto | Nivel
| 1 | Revisiones/Daily SCRUM |  | Juan Che, ricardovargas120717, Raymundo Gabriel Pech Cetina, Ma. Fernanda Martinez, IRAD CG, eumirmanzanilla | 2023-10-19 16:00 | 2023-11-03 19:00 | 100 | 48 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 | 1
| 2 | Asignación de actividades |  | Juan Che, ricardovargas120717, Raymundo Gabriel Pech Cetina, Ma. Fernanda Martinez, IRAD CG, eumirmanzanilla | 2023-10-19 16:00 | 2023-10-19 16:00 | 100 | 0 | Terminado |  | hito | U-sales. Sprint 2 | 1
| 3 | Fin del segundo sprint |  | Juan Che, ricardovargas120717, Raymundo Gabriel Pech Cetina, Ma. Fernanda Martinez, IRAD CG, eumirmanzanilla | 2023-11-07 16:00 | 2023-11-07 16:00 | 100 | 0 | Terminado |  | hito | U-sales. Sprint 2 | 1
| 4 | Requerimientos |  |  | 2023-10-19 16:00 | 2023-11-03 19:00 | 100 | 48 |  |  | proyecto | U-sales. Sprint 2 | 1
| 4.1 |  | Refinamiento de requierimientos | Juan Che, ricardovargas120717, Raymundo Gabriel Pech Cetina, Ma. Fernanda Martinez, IRAD CG, eumirmanzanilla | 2023-10-19 16:00 | 2023-10-28 19:00 | 100 | 30 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Requerimientos | 2
| 4.2 |  | Fin refinamiento de requerimientos | Juan Che, ricardovargas120717, Raymundo Gabriel Pech Cetina, Ma. Fernanda Martinez, IRAD CG, eumirmanzanilla | 2023-10-29 16:00 | 2023-10-29 16:00 | 100 | 0 | Terminado |  | hito | U-sales. Sprint 2 / Requerimientos | 2
| 4.3 |  | Evolución de requerimientos | Raymundo Gabriel Pech Cetina | 2023-10-29 16:00 | 2023-11-03 19:00 | 100 | 18 | Terminado | 4.1 | tarea | U-sales. Sprint 2 / Requerimientos | 2
| 4.4 |  | Historias de usuario (Refinamiento). | Ma. Fernanda Martinez | 2023-11-01 16:00 | 2023-11-03 19:00 | 100 | 9 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Requerimientos | 2
| 4.5 |  | Casos de uso | Juan Che, ricardovargas120717, Raymundo Gabriel Pech Cetina, Ma. Fernanda Martinez, IRAD CG, eumirmanzanilla | 2023-10-25 16:00 | 2023-10-30 19:00 | 100 | 18 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Requerimientos | 2
| 4.6 |  | Diagrama de casos de uso (refinamiento) | Juan Che, ricardovargas120717, eumirmanzanilla | 2023-10-31 16:00 | 2023-11-03 19:00 | 100 | 12 | Terminado | 4.5 | tarea | U-sales. Sprint 2 / Requerimientos | 2
| 5 | Diseño |  |  | 2023-10-27 16:00 | 2023-11-02 19:00 | 100 | 21 |  |  | proyecto | U-sales. Sprint 2 | 1
| 5.1 |  | Bosquejo de interfaces | Juan Che, ricardovargas120717, Raymundo Gabriel Pech Cetina, Ma. Fernanda Martinez, IRAD CG, eumirmanzanilla | 2023-10-27 16:00 | 2023-11-01 19:00 | 100 | 18 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Diseño | 2
| 5.2 |  | Bosquejo de interfaces aprobado | Juan Che, ricardovargas120717, Raymundo Gabriel Pech Cetina, Ma. Fernanda Martinez, IRAD CG, eumirmanzanilla | 2023-11-02 16:00 | 2023-11-02 16:00 | 100 | 0 | Terminado |  | hito | U-sales. Sprint 2 / Diseño | 2
| 5.3 |  | Correspondencia con los requisitos | eumirmanzanilla | 2023-10-29 16:00 | 2023-10-29 19:00 | 100 | 3 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Diseño | 2
| 5.4 |  | Validación de interfaces | Ma. Fernanda Martinez | 2023-10-30 16:00 | 2023-11-02 19:00 | 100 | 12 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Diseño | 2
| 6 | Documentación general sobre el producto |  |  | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 19:00 | 100 | 3 |  |  | proyecto | U-sales. Sprint 2 | 1
| 6.1 |  | Evolución del producto | Raymundo Gabriel Pech Cetina | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 19:00 | 100 | 3 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Documentación general sobre el producto | 2
| 7 | Documentación del proceso |  |  | 2023-10-19 16:00 | 2023-11-06 19:00 | 100 | 57 |  |  | proyecto | U-sales. Sprint 2 | 1
| 7.1 |  | Descripción del proceso | Ma. Fernanda Martinez | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 19:00 | 100 | 3 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Documentación del proceso | 2
| 7.2 |  | Gestión del proceso | Ma. Fernanda Martinez | 2023-10-19 16:00 | 2023-11-03 19:00 | 100 | 48 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Documentación del proceso | 2
| 7.3 |  | Métricas | Ma. Fernanda Martinez | 2023-11-04 16:00 | 2023-11-06 19:00 | 100 | 9 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Documentación del proceso | 2
| 7.4 |  | Organización del repositorio | Ma. Fernanda Martinez | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-06 19:00 | 100 | 12 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Documentación del proceso | 2
| 8 | Presentación del avance |  |  | 2023-11-02 16:00 | 2023-11-05 19:00 | 100 | 12 |  |  | proyecto | U-sales. Sprint 2 | 1
| 8.1 |  | Guión | Raymundo Gabriel Pech Cetina, IRAD CG | 2023-11-02 16:00 | 2023-11-03 19:00 | 100 | 6 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Presentación del avance | 2
| 8.2 |  | Edición del video | IRAD CG | 2023-11-05 16:00 | 2023-11-05 19:00 | 100 | 3 | Terminado | 8.3 | tarea | U-sales. Sprint 2 / Presentación del avance | 2
| 8.3 |  | Grabación del video | eumirmanzanilla | 2023-11-04 16:00 | 2023-11-04 19:00 | 100 | 3 | Terminado | 8.1 | tarea | U-sales. Sprint 2 / Presentación del avance | 2
| 9 | Descripción de las competencias aplicadas |  |  | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 19:00 | 100 | 3 |  |  | proyecto | U-sales. Sprint 2 | 1
| 9.1 |  | Genéricas | Juan Che, ricardovargas120717 | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 19:00 | 100 | 3 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Descripción de las competencias aplicadas | 2
| 9.2 |  | Específicas | Juan Che, ricardovargas120717 | 2023-11-03 16:00 | 2023-11-03 19:00 | 100 | 3 | Terminado |  | tarea | U-sales. Sprint 2 / Descripción de las competencias aplicadas | 2
Este documento fue creado usando el servicio en línea https://ganttpro.com